周口开元万达广场项目大商业桩基工程

静压沉桩劳务采购招标

1. 招标项目简介

**周口开元万达广场项目大商业桩基工程，项目总包单位为中建二局第二建筑工程有限公司，工程分包人江苏长江机械化基础工程有限公司，项目已具备施工条件，现对该项目的静压沉桩劳务进行公开招标。**

2. 项目概况

2.1招标范围：PHC**500管桩约15000米，送桩约10000延米，采用静压法和锤击法（场地限制和无法压到位的桩）施工，压桩力不小于500吨。场地自行回填、清障，自备发电机组等设备。**

2.2施工地点：**河南省周口市开元大道南侧、春晖路东侧、南六路北侧。**

2.3工期：**工期30日历天，设备暂定2台（工期不能满足增加设备）。**

3. 投标人资格要求

3.1 具有独立订立合同的能力；

3.2 未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3.3 企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

3.4 资质条件：投标企业必须是具有独立法人资格的施工企业；

3.5 所有投标单位必须为中国煤炭地质总局入库供应商，否则报价无效，做废标处理。

    4. 评标办法

  **合理低价中标（**招标人内部开标，不另行通知）

5. 投标文件的递交

5.1递交投标文件截止时间为**2019年12月 26日15时00分，报价单扫描件发送至专用开标邮箱jscjzbzy@163.com。**

5.2逾期送达或者未送达的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在江苏煤炭地质局及江苏长江机械化基础工程有限公司官网（发布公告的媒介名称）上发布。网址：http://js.ccgc.cn（信息共享→采购招标）或http://www.jscjgs.cn（新闻资讯→经营动态）

7. 联系方式

招标人：江苏长江机械化基础工程有限公司

地址：南京市栖霞区尧新大道5号

联系人：王福江13814444436

 江苏长江机械化基础工程有限公司

二〇一九年十二月二十四日

劳务报价单

工程名称：周口开元万达广场项目大商业桩基工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 规格型号 | 暂定量 | 承包方式 | 含税价 | 备注 |
| 1 | 管桩静压沉桩 | 500mm 管桩 | 10000米 | 人工、机械、质量、工期、安全、施工措施、劳务票等 |  | 含设备，发电机组 |
| 2 | 管桩锤击沉桩 | 500mm管桩 | 5000米 |  | 含设备，发电机组，静压机场地受限及压不下去的桩 |
| 3 | 送桩 |  | 10000延米 |  |  |
| 4 | 静压机进退场费 | 次 | 1 |  |  |
| 5 | 锤击桩机进退场费 | 次 | 1 |  |  |
| 说明：场地自行回填、清障，据实计量，有效桩长及送桩均计量。工期30天,压桩力不小于500吨,。设计变更、政府政策等各种原因造成的停工、窝工不补偿。 |
| 合同部分条款 | 1、付款方式： ①无预付款，月进度支付合格工程量的70%，剩余验收合格后3个月内付清。 ②付款方式为电汇。 ③付款时需提供等额合规发票和收据，先票后款。 2、上述总价含人工费、安拆费、停待费、辅材费、临设费、风险费、发票（增值税专用发票）等； 3、乙方须确保工期符合甲方的要求，服从项目部的质量、安全、进度等管理； 4、**本报价表必须在2019年12月26日15点前盖章扫描发至邮箱jscjzbzy@163.com（逾期视为未投标）**，联系人：王福江，电话：13814444436。 |

报价联系人： 电话：

报价人（章）： 日期：